舟山市城乡发展一体化（村庄示范整治工作）领导小组

（市建设社会主义新渔农村工作指导委员会）办公室文件

舟一体办〔2018〕8号

关于印发《舟山市

乡村振兴工作督查办法》的通知

各县（区）城乡一体办（新农办），新城、普陀山—朱家尖管委会，市属有关单位：

为确保我市乡村振兴战略实施的年度各项任务完成，完善工作督查机制，根据市委、市政府有关工作要求，经研究，决定建立乡村振兴工作督查制度。现将《舟山市乡村振兴工作督查办法》予以印发，请各地各部门认真贯彻执行。为便于工作联系，请各县（区）、管委会和市属有关部门确定一个负责督查工作的业务处（科）室和一名联络员，并将处（科）室名称及联络员姓名、职务和联系电话于4月10日前传真报市农林与渔农村委基层建设处。联系人：刘军杰；联系电话：8176732（传真），13705806056，666056（市政府虚拟网）。

舟山市城乡发展一体化（村庄示范整治工作）领导小组

（市建设社会主义新渔农村工作指导委员会）办公室

2018年4月5日

舟山市乡村振兴工作督查办法

为加快推进我市乡村振兴战略的实施，确保全市年度工作任务的完成，根据市委、市政府关于建立实施乡村振兴战略工作督查制度的要求，制订本办法。

一、组织机构

对全市乡村振兴工作的督查由市乡村振兴工作领导小组办公室牵头组织，领导小组有关成员单位配合实施。日常工作由市农林与渔农村委基层建设处承担。

二、督查对象

乡村振兴工作督查对象为承担年度工作任务实施责任的县（区）、管委会及乡镇（街道），以及负责全市工作牵头的市级责任部门。

三、督查内容

1．督查各县（区）、管委会、乡镇（街道）以及市级牵头单位对乡村振兴工作的重视情况，包括组织领导、政策扶持、资金投入、工作措施等。

2．督查《2018年舟山市实施乡村振兴战略任务清单》、《舟山市美丽乡村建设三年攻坚行动实施意见（2018—2020）》、《舟山市整洁村庄二年专项行动计划》明确的年度各项工作任务实施进度情况。

3．市委、市政府领导要求督查的其他工作内容。

四、督查方式

1．定期书面报送。各县（区）、管委会每月20日之前向市乡村振兴工作领导小组办公室报送本县（区）、管委会年度任务实施推进情况，同时填报《县（区）、管委会2018年乡村振兴任务清单月进度报表》。市各牵头责任部门每双月20日前向市乡村振兴工作领导小组办公室报送本部门所牵头的工作全市实施推进情况，同时填报《市牵头部门2018年乡村振兴工作任务清单进度报表》。书面报告要重点反映组织领导、政策措施、特色亮点、取得的成效、存在的问题、下步打算等。

2．开展现场督查。由市乡村振兴工作领导小组办公室牵头组织相关人员不定期到各县（区）、管委会进行现场督查，实地了解各地工作任务推进情况。

3．通过人大代表、政协委员进行视察、检查，督促推进各地各部门工作。

4．通过新闻媒体以一定方式进行监督。

五、督查情况处理

1．对全市工作的督查结果情况，市乡村振兴领导小组办公室将定期向市委、市政府主要领导和分管领导进行工作专报。对各县（区）和管委会年度任务实施进度情况在全市范围内进行通报。

2．上报新区督考办、五大会战办。各县（区）管委会乡村振兴工作任务完成情况将作为新区对县（区）、功能区城乡发展一体化综合考核的主要依据。

3．通过新闻媒体对各地的一些突出问题进行曝光，接受社会监督。

六、工作要求

1．要落实工作责任。各县（区）、管委会乡村振兴工作综合协调部门要明确专门科室和人员负责督查工作。建立完善本县（区）和管委会部门工作协调机制，确保能及时、准确掌握每一项工作任务的实施情况。

2．按时报送相关材料。要严格按照规定的时间接点报送书面报告和进度报表。所有材料统一以电子邮件形式报送到市农林与渔农村委基层建设处，电子邮箱：1740444691@qq.com。联系人:刘军杰；联系电话:8176732，13705806056，666056。

附件：1.定海区2018年乡村振兴战略任务清单月进度报表

2.普陀区2018年乡村振兴战略任务清单月进度报表

3.岱山县2018年乡村振兴战略任务清单月进度报表

4.嵊泗县2018年乡村振兴战略任务清单月进度报表

5.新城管委会2018年乡村振兴战略任务清单月进度报表

6.普—朱管委会2018年乡村振兴战略任务清单月进度报表

7.市牵头部门2018年乡村振兴工作任务清单进度报表

附件1

定海区2018年乡村振兴战略任务清单月进度报表

填报日期：

| 序号 | 任务名称 | 细化任务项目 | 定海区任务 | 月进度 （能用数字量化的填报已完成的数量；不能用数字量化的填报已经开展和完成的具体工作，以及形象进度百分比） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全域建设美丽乡村 | 1.市级美丽乡村示范村创建 | 完成2个(干览龙潭、盐仓叉河) |  |
|  |  | 2.美丽乡村主题风景线打造 | 打造农家风景线 |  |
|  |  | 3.美丽庭院创建 | 完成1000户 |  |
| 2 | 创建国家森林城市 | 1.抚育彩色健康森林(含重点彩色景观林) | 完成1000亩（重点300） |  |
|  |  | 2.平原绿化 | 完成300亩 |  |
|  |  | 3.新植珍贵树 | 完成10.5万株 |  |
|  |  | 4.森林（湿地）公园建设 | 建设1个 |  |
|  |  | 5.河流廊道建设 | 完成2.3公里 |  |
|  |  | 6.公园标示系统建设 | 完成2处 |  |
| 3 | 发展绿色农业 | 1.省级现代农业园区建设 | 推进省级现代农业园区建设 |  |
|  |  | 2.提升改造市级蔬菜基地 | 完成300亩 |  |
|  |  | 3.提升改造粮食生产功能区 | 完成1000亩 |  |
|  |  | 4.新增绿色食品基地 | 1200亩 |  |
|  |  | 5.牧场改扩建工程 | 推进华晟牧场改扩建工程 |  |
|  |  | 6.建设杨梅博览园 | 建设定海杨梅博览园 |  |
| 4 | 推进重点农业乡镇建设 | 1.省级特色农业强镇建设 | 推进马岙省级特色农业强镇建设 |  |
|  |  | 2.市级特色农业强镇建设 | 完成岑港市级重点农业乡镇建设 |  |
| 5 | 发展景观农业 | 1.景观农业带建设 | 推进以北向疏港公路沿线小沙、马岙、干览、白泉段为重点建设景观农业带，确保重点区域耕地抛荒率不超过5%。 |  |
|  |  | 2.创意景观农业点建设 | 建设创意景观农业点2个，面积4万平方米。 |  |
| 6 | 渔农村生活垃圾分类处理 | 1.渔农村生活垃圾分类处理 | 完成20个村 |  |
| 7 | 清洁村庄农村环境卫生整治 | 1.“舟山市整洁村庄二年专项行动”年度任务 | 完成10乡镇（街道）54个社区村 |  |
|  |  | 2.“整洁田园”专项治理 | 重点整治田间地头、沟渠及海边滩涂的农膜、渔农业投入品包装物等废弃物。 |  |
| 8 | 发展壮大渔农村集体经济 | 1.社区集体经济收入增长 | 渔农村社区集体经济年收入稳定在10万元以上，其中三分之一以上社区村集体经济年收入达到30万以上。 |  |
|  |  | 2.创建渔农村集体经济发展示范社区 | 3个 |  |
| 9 | 扶持低收入渔农户增收 | 1.低收入渔农户增收 | 深入开展精准扶贫，实现当年重点帮扶的低收入渔农户（不含低保低边户）80%家庭人均可支配收入达到1.2万元以上。 |  |
| 10 | 深化渔农村改革 | 1.土地承包经营权确权登记颁证 | 全面完成土地承包经营权确权登记颁证，积极引导土地经营权流向新型农业经营主体，组建土地股份合作社1家。 |  |
|  |  | 2.土地流转 | 土地流转面积稳定在3.65万亩以上，其中流转给10亩以上规模经营户的面积稳定在2.52万亩以上。 |  |
| 11 | 海洋生态文明建设 | 1.省级岸线整治三年行动方案分解任务 | 完成13.27公里 |  |
| 12 | 国家绿色渔业实验基地建设 | 1.开展渔业资源产权化管理试点 | 开展渔业资源产权化管理试点 |  |
|  |  | 2.绿色生态化养殖示范点建设 | 建设1个 |  |
|  |  | 3.玻璃钢新型渔船建造 | 不少于1艘 |  |
|  |  | 4.“最美渔村”建设 | 启动1个 |  |
|  |  | 5.电子商务渔村建设 | 建设1个 |  |
| 13 | 加强渔业安全生产 | 1.健全渔业安全生产管理机制 | 4月底前完成固定式北斗示位系统设备全覆盖，对渔船动态监管实行信息化管理。试点实施渔船船员实名制动态管理和渔船进出港电子签证。 |  |
| 14 | “一打三整治”行动 | 1.落实“一打三整治”工作措施 | 压减国内捕捞产量7%。加强“平安”海区建设，落实专门机构和人员。全面实施“湾（滩）长制”，实施海陆联动，捕捞、流通、加工全链条严打。 |  |
| 15 | 远洋渔业规范有序发展 | 1.健全远洋渔业规范发展机制 | 更新老旧远洋渔船3艘以上，实施远洋渔船设施改造10艘以上。远洋渔船海上治安员配备100％，远洋渔船刀具管制、编组航行，编队生产覆盖率100％。 |  |
| 16 | 渔农村居民饮用水安全 | 1.水库清库扩容 | 完成2座 |  |
|  |  | 2.饮用水水库“一库一策”治理 | 开展3座，完成1座 |  |
|  |  | 3.重点饮用水水源地水库综合治理 | 完成1座 |  |
|  |  | 4.饮用水取水河道和主要河道的综合治理 | 开展4条 |  |
|  |  | 5.城乡供水一体化 | 完成涨次、大支两个村的城乡供水一体化工程 |  |
| 17 | 推进美丽河库建设 | 1.水利工程设施标准化示范点建设 | 完成10个 |  |
|  |  | 2.水库加固 | 完成1座 |  |
|  |  | 3.河道生态绿化和综合治理 | 完成盐仓河和双桥前门畈河的生态绿化和水体综合治理 |  |
|  |  | 4.美丽河库示范乡镇创建 | 创建白泉美丽河库示范乡镇 |  |
| 18 | 改善渔农村人居环境 | 1.省级美丽宜居示范村试点建设 | 完成1个 |  |
|  |  | 2.30吨以上渔农村生活污水处理设施标准化运维 | 完成3个 |  |
|  |  | 3.农房设计试点 | 完成1个 |  |
| 19 | 渔农村危旧房治理改造 | 1.渔农村危旧房治理改造 | 完成1182户(其中金塘461户) |  |
|  |  | 2.困难群众危房治理救助 | 完成50户 |  |
| 20 | “四好农村路”建设 | 1.提升农村公路技术等级 | 完成16公里 |  |
|  |  | 2.路面维修 | 完成16公里 |  |
|  |  | 3.实施生命安全防护工程 | 完成3公里 |  |
|  |  | 4.新建村道 | 完成3公里 |  |
| 21 | 耕地保护工程 | 1.垦造耕地 | 完成1450亩 |  |
|  |  | 2.高标准农田建设 | 完成12400亩 |  |
|  |  | 3.标准农田建设 | 完成300亩 |  |
| 22 | 地质灾害综合治理 | 1.基本消除2017年汛期后新增的地质灾害隐患点 | 消除7个 |  |
| 23 | 农村文化 礼堂建设 | 1.新建渔农村文化礼堂 | 完成6个 |  |
| 24 | 乡村治理“三治”结合 | 1.创建法治示范村 | 完成4个 |  |
|  |  | 2.创建市级以上民主法治村 |  |  |
| 25 | 幸福社区建设 | 1.“美丽群岛幸福社区”扩面建设 | 总结“幸福社区”示范点建设经验并上报精品项目，指导马岙社区和龙潭社区扩面建设，配合进行培训指导与评估验收工作。 |  |
| 26 | 提升渔农村公共服务水平 | 1.示范型居家养老服务照料中心项目建设 | 完成3家 |  |
|  |  | 2.增加助餐、配送餐服务覆盖城乡社区 | 增加助餐、配送餐服务覆盖55%以上的城乡社区。 |  |
|  |  | 3.渔农村留儿童和儿童管理 | 动态管理渔农村留守儿童和困境儿童信息系统 |  |
|  |  | 4.新（扩）建养老院 | 扩建广华颐养院并完成搬迁使用 |  |
| 27 | “放心粮油”工程 | 1.“放心粮油”加工企业 | 建成1个 |  |
|  |  | 2.“放心粮油”配送企业 | 建成1个 |  |
|  |  | 3.“放心粮油”供应网点 | 建成10个 |  |
|  |  | 4.“中国好粮油”产品培育 | 培育2个 |  |
| 28 | 粮食仓储物流设施建设 | 1.提升推进粮食仓建设水平 | 争取完成和润物流二期40万吨粮食仓储设施项目建设，加快推进江海物流60万吨仓储物流设施项目建设。市本级中心粮库创建成为省级“三星级”粮库。 |  |
| 29 | 提高中心镇医疗卫生服务能力 | 1.中心镇卫生院能力建设 | 加强金塘、白泉中心镇卫生院能力建设。 |  |
|  |  | 2.卫生乡镇创建 | 保持提升卫生乡镇创建水平;国家级、省级、市级比例分别达到10%、45%、100%。 |  |
| 30 | 渔农村基层党组织规范化建设 | 1.建立完善渔农村基层党组织规范化制度 | 开展村级组织“回头看——履职践诺”活动，对全体社区村班子进行履职体检和任职评价，加强村干部精准考核，强化村干部底线管理，推行村干部“规矩指数”和不称职村干部“停职教育”制度，坚决调整不称职的村社班子和干部。 |  |
| 31 | 加强乡风文明建设 | 1.开展乡风文明建设系列行动 | 大力培育和践行社会主义核心价值观，组织开展“我们的节日”主题活动，开展文明村镇、“身边好人”、美德少年等系列评选活动，全面推进渔农村移风易俗，提高渔农民思想道德素养。 |  |
| 32 | 渔农村新供销服务覆盖 | 1.现代渔农业服务中心建设 | 建成现代渔农业服务中心1 家 |  |
| 33 | 强化渔农金融服务 | 1.渔农村金融服务体系建设 | 全年信贷投入2亿元服务乡村振兴，新增丰收驿站12家，实现200人以上行政村70%金融服务全覆盖，普惠金融建档率在55%以上，力争辖内渔农户金融档案覆盖率达到75%以上，新增评定信用2000户，授信签约农户1500户以上，新增农户小额贷款5000万元。 |  |
| 34 | 乡村电网改造建设 | 1.精品台区带、台区建设 | 完成1个精品台区带、4个精品台区建设。 |  |

附件2

普陀区2018年乡村振兴任务清单月进度报表

填报时间：

| 序号 | 任务名称 | 细化任务项目 | 普陀区任务 | 月进度 （能用数字量化的填报已完成的数量；不能用数字量化的填报已经开展和完成的具体工作，以及形象进度百分比） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全域建设 美丽乡村 | 1.省级美丽乡村示范村（3A级景区村）创建 | 完成2个（桃花盐厂社区、白沙港社区） |  |
|  |  | 2.市级美丽乡村示范村创建 | 完成4个（六横杜庄、虾峙晨港、东港塘头、展茅横街） |  |
|  |  | 3.美丽乡村主题风景线 | 海岛田园风情线 |  |
|  |  | 4.美丽庭院创建 | 完成1000户 |  |
| 2 | 创建国家 森林城市 | 1.抚育彩色健康森林 (含重点彩色景观林) | 完成1500亩（重点200） |  |
|  |  | 2.平原绿化 | 完成250亩 |  |
|  |  | 3.新植珍贵树 | 完成10.5万株 |  |
|  |  | 4.森林城镇建设 | 建设2个（虾峙、六横） |  |
|  |  | 5.森林村庄建设 | 建设2个 |  |
|  |  | 6.海岛休闲绿道 | 完成1.6公里 |  |
|  |  | 7.景观防护林宣传栏 | 完成1处（东港） |  |
| 3 | 发展绿色 农业 | 1.省级田园综合体建设 | 推进展茅省级田园综合体建设 |  |
|  |  | 2.提升改造市级蔬菜基地 | 完成100亩 |  |
|  |  | 3.新增绿色食品基地 | 600亩 |  |
| 4 | 重点农业乡镇建设 | 1.省级特色农业强镇建设 | 基本完成展茅省级农业特色强镇建设 |  |
|  |  | 2.市级特色农业强镇建设 | 基本完成展茅市级重点农业乡镇建设 |  |
| 5 | 发展景观农业 | 1.景观农业带建设 | 推进以北向疏港公路沿线展茅段为重点建设景观农业带，确保重点区域耕地抛荒率不超过5%。 |  |
|  |  | 2.创意景观农业点建设 | 建设创意景观农业点3个，面积1万平方米。 |  |
| 6 | 渔农村生活垃圾分类处理 | 1.渔农村生活垃圾分类处理 | 完成35个村 |  |
| 7 | 清洁村庄环境卫生整治 | 1.“舟山市整洁村庄二年专项行动”年度任务 | 完成9乡镇（街道）56个社区村 |  |
|  |  | 2.“整洁田园”专项治理 | 重点整治田间地头、沟渠及海边滩涂的农膜、渔农业投入品包装物等废弃物。 |  |
| 8 | 壮大渔农村集体经济 | 1.社区集体经济收入增长 | 渔农村社区集体经济年收入稳定在10万元以上，其中三分之一以上社区村集体经济年收入达到30万以上。 |  |
|  |  | 2.创建集体经济发展示范社区 | 3个 |  |
| 9 | 低收入渔农户增收 | 1.低收入渔农户增收 | 深入开展精准扶贫，实现当年重点帮扶的低收入渔农户（不含低保低边户）80%家庭人均可支配收入达到1.2万元以上。 |  |
| 10 | 深化渔农村改革 | 1.土地承包经营权确权登记颁证 | 全面完成土地承包经营权确权登记颁证，积极引导土地经营权流向新型农业经营主体，组建土地股份合作社1家。 |  |
|  |  | 2.土地流转 | 土地流转面积稳定在1.8万亩以上，其中流转给10亩以上规模经营户的面积稳定在0.6万亩以上。 |  |
| 11 | 海洋生态文明建设 | 1.省级岸线整治三年行动方案分解任务 | 完成6.4公里 |  |
|  |  | 2.蓝色海湾整治 | 加快推进沈家门蓝色海湾整治，基本完成主体工程 |  |
|  |  | 3.特别保护区管理 | 加强普陀中街山列岛海洋特别保护区管理 |  |
| 12 | 国家绿色渔业实验基地建设 | 1.开展渔业资源产权化管理试点 | 开展渔业资源产权化管理试点 |  |
|  |  | 2.渔业综合体建设 | 建设以六横台门渔港和南兆港海洋牧场为核心的渔业综合体，南兆港海洋牧场先期启动建设，并争取获批国家级海洋牧场示范区。 |  |
|  |  | 3.智能化设施养殖项目 | 在普陀东极建设一个大型智能化设施养殖项目 |  |
|  |  | 4.海钓中心基地和智能化管理平台建设 | 启动建设沈家门——朱家尖、六横台门海钓中心基地，所有休闲渔船、海钓船纳入智能化管理平台。 |  |
|  |  | 5.玻璃钢新型渔船建造 | 不少于3艘 |  |
|  |  | 6.新型休闲渔船建造 | 建造4艘 |  |
|  |  | 7.“最美渔村”建设 | 启动1个 |  |
|  |  | 8.休闲渔业龙头企业培育 | 培育1家 |  |
|  |  | 9.电子商务渔村建设 | 建设2个 |  |
|  |  | 10.增殖放流 | 开展海钓场、休闲渔场资源增殖放流。 |  |
|  |  | 11.渔业良种场建设 | 启动建设东极名贵鱼类、头足类良种场。 |  |
| 13 | 加强渔业 安全生产 | 1.健全渔业安全生产管理机制 | 4月底前完成12米以上渔船固定式北斗示位系统设备安装入网；探索沈家门渔港经营管理新模式，6月底完成初步方案，9月底前投入试运营。 |  |
| 14 | “一打三整治”行动 | 1.落实“一打三整治”工作措施 | 压减国内捕捞产量7%。加强“平安”海区建设，落实专门机构和人员。全面实施“湾（滩）长制”，实施海陆联动，捕捞、流通、加工全链条严打。 |  |
| 15 | 远洋渔业 规范有序发展 | 1.健全远洋渔业规范发展机制 | 更新淘汰老旧远洋渔船20艘，完成远洋渔船设施改造25艘以上。远洋渔船刀具管制、编组航行、编队生产覆盖率100％。组建并启动运作鱿鱼销售合作社作l家。 |  |
| 16 | 渔农村居 民饮用水安全 | 1.水库清库扩容 | 完成2座 |  |
|  |  | 2.饮用水水库“一库一策”治理 | 完成1座 |  |
|  |  | 3.饮用水取水河道和主要河道的综合治理 | 开展3条 |  |
|  |  | 4.洞库蓄水试点工程 | 深化东极岛洞库蓄水试点工程 |  |
| 17 | 推进美丽 河库建设 | 1.水利工程设施标准化建设 | 完成76个 |  |
|  |  | 2.水利工程设施标准化示范点建设 | 完成5个 |  |
|  |  | 3.水库加固 | 完成2座 |  |
| 18 | 改善渔农村人居环境 | 1.国家级美丽宜居示范村试点建设 | 完成1个 |  |
|  |  | 2.省级美丽宜居示范村试点建设 | 完成4个 |  |
|  |  | 3.30吨以上渔农村生活污水处理设施标准化运维 | 完成3个 |  |
| 19 | 渔农村危旧房治理改造 | 1.渔农村危旧房治理改造 | 完成901户（其中六横677户） |  |
|  |  | 2.困难群众危房治理救助 | 完成12户 |  |
| 20 | “四好农村路”建设 | 1.提升农村公路技术等级 | 完成4公里 |  |
|  |  | 2.路面维修 | 完成11公里 |  |
|  |  | 3.实施生命安全防护工程 | 完成3公里 |  |
|  |  | 4.新建村道 | 完成2公里 |  |
| 21 | 耕地保护工程 | 1.垦造耕地 | 完成1400亩 |  |
|  |  | 2.高标准农田建设 | 完成7000亩 |  |
|  |  | 3.标准农田建设 | 完成150亩 |  |
| 22 | 地质灾害 综合治理 | 1.基本消除2017年汛期后新增的地质灾害隐患点 | 消除7个 |  |
| 23 | 农村文化 礼堂建设 | 1.新建渔农村文化礼堂 | 完成6个 |  |
| 24 | 乡村治理“三治”结合 | 1.创建法治示范村 | 完成4个 |  |
|  |  | 2.创建市级以上民主法治村 |  |  |
| 25 | 幸福社区”建设 | 1.“美丽群岛幸福社区”扩面建设 | 总结“幸福社区”示范点建设经验并上报精品项目，指导横街社区和黄杨尖社区扩面建设，配合进行培训指导与评估验收工作。 |  |
| 26 | 提升渔农村公共服务水平 | 1.示范型居家养老服务照料中心项目建设 | 完成2家 |  |
|  |  | 2.增加助餐、配送餐服务覆盖城乡社区 | 增加助餐、配送餐服务覆盖55%以上的城乡社区。 |  |
|  |  | 3.渔农村留守儿童和儿童管理 | 动态管理渔农村留守儿童和困境儿童信息系统 |  |
| 27 | “放心粮油”工程 | 1.“放心粮油”配送企业 | 建成1个 |  |
|  |  | 2.“放心粮油”供应网点 | 建成7个 |  |
| 28 | 粮食仓储物流设施建设 | 1.提升推进粮食仓建设水平 | 完成大干库仓储物流设施升级改造，普陀国有粮食收储公司中心库创建成为省级“三星级”粮库，争取创建省级“四星级”粮库。 |  |
| 29 | 中心镇医疗卫生服务能力 | 1.卫生乡镇创建 | 巩固提升卫生乡镇创建水平;国家级、省级、市级比例分别达到10%、45%、100%。 |  |
|  |  | 2.医共体省级试点工作 | 推进区域医共体省级试点工作 |  |
| 30 | 渔农村基层党组织规范化建设 | 1.建立完善渔农村基层党组织规范化制度 | 开展村级组织“回头看—履职践诺”活动，对全体社区村班子进行履职体检和任职评价，加强村干部精准考核，强化村干部底线管理，推行村干部“规矩指数”和不称职村干部“停职教育”制度，坚决调整不称职的村社班子和干部。 |  |
| 31 | 加强乡风文明建设 | 1.开展乡风文明建设系列行动 | 大力培育和践行社会主义核心价值观，组织开展“我们的节日”主题活动，开展文明村镇、“身边好人”、美德少年等系列评选活动，全面推进渔农村移风易俗，提高渔农民思想道德素养。 |  |
| 32 | 渔农村新供销服务覆盖 | 1.现代渔农业服务中心建设 | 建成现代渔农业服务中心1家 |  |
| 33 | 强化渔农金融服务 | 1.渔农村金融服务体系建设 | 全年信贷投入2亿元服务乡村振兴，新增丰收驿站10家，新增评定信用户1500户，实现200人以上行政村70%金融服务全覆盖，普惠金融建档率在55%以上，力争辖内渔农户金融档案覆盖率达到75%以上，新增授信签约农户1000户，新增渔农户小额贷款3000万元。 |  |
| 34 | 乡村电网改造建设 | 1.精品台区带、台区建设 | 完成1个精品台区带、5个精品台区建设。 |  |

附件3

岱山县2018年乡村振兴任务清单月进度报表

填报时间：

| 序号 | 任务名称 | 细化任务项目 | 岱山县任务 | 月进度 （能用数字量化的填报已完成的数量；不能用数字量化的填报已经开展和完成的具体工作，以及形象进度百分比） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全域建设美丽乡村 | 1.省级美丽乡村示范村（3A级景区村）创建 | 完成1个（秀山乡秀北社区） |  |
|  |  | 2.市级美丽乡村示范村创建 | 完成2个（秀山秀东、岱东龙头） |  |
|  |  | 3.美丽乡村主题风景线 | 海滨风情线 |  |
|  |  | 4.美丽庭院创建 | 完成1000户 |  |
|  |  | 5.省级历史文化村落保护利用重点村建设 | 完成1个（东沙镇东沙村） |  |
| 2 | 创建国家森林城市 | 1.抚育彩色健康森林 （含重点彩色景观林） | 完成1500亩 |  |
|  |  | 2.平原绿化 | 完成300亩 |  |
|  |  | 3.新植珍贵树 | 完成10万株 |  |
|  |  | 4.森林（湿地）公园建设 | 建设1个 |  |
|  |  | 5.森林城镇建设 | 建设2个（衢山、秀山） |  |
|  |  | 6.森林村庄建设 | 建设2个 |  |
|  |  | 7.河流廊道建设 | 完成1.7公里 |  |
|  |  | 8.植物标识和养生标识设置 | 完成1处（磨心山） |  |
| 3 | 发展绿色农业 | 1.提升改造市级蔬菜基地 | 完成100亩 |  |
|  |  | 2.新增绿色食品基地 | 200亩 |  |
| 4 | 重点农业乡镇建设 | 1.省级特色农业强镇建设 | 推进岱东省级特色农业强镇建设 |  |
|  |  | 2.市级特色农业强镇建设 | 基本完成岱西市级重点农业乡镇建设 |  |
| 5 | 景观农业 | 1.创意景观农业点建设 | 建设创意景观农业点1个，面积5000平方米。 |  |
|  |  | 2.景观农业建设 | 建设景观农业500亩，确保重点区域耕地抛荒率不超过5%，重点打造秀山乡兰秀景观农业带。 |  |
| 6 | 生活垃圾分类处理 | 1.渔农村生活垃圾分类处理 | 完成25个村 |  |
| 7 | 清洁村庄环境卫生整治 | 1.“舟山市整洁村庄二年专项行动”年度任务 | 完成6个乡镇（街道）29个社区村 |  |
|  |  | 2.“整洁田园”专项治理 | 重点整治田间地头、沟渠及海边滩涂的农膜、渔农业投入品包装物等废弃物。 |  |
| 8 | 壮大渔农村集体经济 | 1.社区集体经济收入增长 | 渔农村社区集体经济年收入稳定在10万元以上，其中三分之一以上社区村集体经济年收入达到30万元以上。 |  |
|  |  | 2.创建集体经济发展示范社区 | 2个 |  |
| 9 | 低收入渔农户增收 | 1.低收入渔农户增收 | 深入开展精准扶贫，实现当年重点帮扶的低收入渔农户（不含低保低边户）80%家庭人均可支配收入达到1.2万元以上。 |  |
| 10 | 深化渔农村改革 | 1.土地承包经营权确权登记颁证 | 全面完成土地承包经营权确权登记颁证，积极引导土地经营权流向新型农业经营主体，组建土地股份合作社1家。 |  |
|  |  | 2.土地流转 | 土地流转面积稳定在1.59万亩以上，其中流转给10亩以上规模经营户的面积稳定在0.69万亩以上。 |  |
| 11 | 海洋生态文明建设 | 1.省级岸线整治三年行动方案分解任务 | 完成2.64公里 |  |
|  |  | 2.用海用岛报批 | 明确自贸区离岛片区用海用岛报批方案，并启动现状调查等前期工作。 |  |
| 12 | 国家绿色渔业实验基地建设 | 1.开展渔业资源产权化管理试点 | 开展渔业资源产权化管理试点 |  |
|  |  | 2.海钓中心基地和智能化管理平台建设 | 建设岱山冷峙-田涂海钓中心基地，所有休闲渔船、海钓船纳入智能化管理平台。 |  |
|  |  | 3.玻璃钢新型渔船建造 | 不少于3艘 |  |
|  |  | 4.新型休闲渔船建造 | 建造2艘 |  |
|  |  | 5.“最美渔村”建设 | 启动1个 |  |
|  |  | 6.休闲渔业龙头企业培育 | 培育1家 |  |
|  |  | 7.电子商务渔村建设 | 建设2个 |  |
|  |  | 8.渔业文化产业园建设 | 启动建设岱山梭子蟹文化产业园 |  |
| 13 | 加强渔业安全生产 | 1.健全渔业安全生产管理机制 | 4月底前完成12米以上渔船固定式北斗示位系统设备安装入网；探索渔船机器换人，试点应用自动蟹笼机，压减作业人数。5月底完成所有设备测试工作，8月底前完成20艘渔船试点应用。 |  |
| 14 | “一打三整治行动” | 1.落实“一打三整治”工作措施 | 压减国内捕捞渔船43艘，压减国内捕捞产量7%。加强“平安”海区建设，落实专门机构和人员。全面实施“湾（滩）长制”，实施海陆联动，捕捞、流通、加工全链条严打。 |  |
| 15 | 渔农村居民饮用水安全 | 1.水库清库扩容 | 完成1座 |  |
|  |  | 2.饮用水水库“一库一策”治理 | 完成1座 |  |
|  |  | 3.重点饮用水水源地水库综合治理 | 开展2座，完成1座。 |  |
|  |  | 3.大陆饮水工程 | 完成马目至岱山本岛、岱山本岛至衢山岛、舟山本岛至秀山岛三条引水管道建设。 |  |
| 16 | 推进美丽河库建设 | 1.水利工程设施标准化建设 | 完成25个 |  |
|  |  | 2.水利工程设施标准化示范点建设 | 完成1个 |  |
|  |  | 3. 水库加固 | 完成3座 |  |
| 17 | 渔农村人居环境 | 1.30吨以上渔农村生活污水处理设施标准化运维 | 完成4个 |  |
|  |  | 2.县域乡村建设规划编制 | 完成县域乡村建设规划编制 |  |
| 18 | 渔农村危旧房治理改造 | 1.渔农村危旧房治理改造 | 完成642户 |  |
|  |  | 2.困难群众危房治理救助 | 完成28户 |  |
| 19 | “四好农村路”建设 | 1.提升农村公路技术等级 | 完成10公里 |  |
|  |  | 2.路面维修 | 完成11公里 |  |
|  |  | 3.新建村道 | 完成5公里 |  |
| 20 | 耕地保护工程 | 1.垦造耕地 | 完成430亩 |  |
|  |  | 2.高标准农田建设 | 完成5100亩 |  |
|  |  | 3.标准农田建设 | 完成150亩 |  |
| 21 | 地质灾害综合治理 | 1.基本消除2017年汛期后新增的地质灾害隐患点 | 消除3个 |  |
| 22 | 农村文化礼堂建设 | 1.新建渔农村文化礼堂 | 完成4个 |  |
| 23 | 乡村治理“三治”结合 | 1.创建法治示范村 | 完成4个 |  |
|  |  | 2.创建市级以上民主法治村 |  |  |
| 24 | 幸福社区”建设 | 1.“美丽群岛幸福社区”扩面建设 | 总结“幸福社区”示范点建设经验并上报精品项目，指导岱东镇涂口社区扩面建设，配合进行培训指导与评估验收工作。 |  |
| 25 | 提升渔农村公共服务水平 | 1.示范型居家养老服务照料中心项目建设 | 完成1家 |  |
|  |  | 2.增加助餐、配送餐服务覆盖城乡社区 | 增加助餐、配送餐服务覆盖55%以上的城乡社区。 |  |
|  |  | 3.渔农村留守儿童和困境儿童管理 | 动态管理渔农村留守儿童和困境儿童信息系统 |  |
|  |  | 4.新（扩）建养老院 | 完成衢山镇福音堂老年之家机构建设并投入使用；启动岱西镇海丰养老服务中心建设项目。 |  |
| 26 | “放心粮油”工程 | 1.“放心粮油”配送企业 | 建成1个 |  |
|  |  | 2.“放心粮油”供应网点 | 建成6个 |  |
| 27 | 粮食仓储物流设施建设 | 1.提升推进粮食仓建设水平 | 保持县粮食收储公司地下洞库省级“三星级”粮库管理水平 |  |
| 28 | 中心镇医疗卫生服务能力 | 1.中心镇卫生院能力建设 | 加强高亭、东沙镇中心卫生院能力建设。 |  |
|  |  | 2.卫生乡镇创建 | 巩固提升卫生乡镇创建水平；国家级、省级、市级比例分别达到10%、45%、100%。 |  |
| 29 | 渔农村基层党组织规范化建设 | 1.建立完善渔农村基层党组织规范化制度 | 开展村级组织“回头看-履职践诺”活动，对全体社区村班子进行履职体检和任职评价，加强村干部精准考核，强化村干部底线管理，推行村干部“规矩指数”和不称职村干部“停职教育”制度，坚决调整不称职的村班子和干部。 |  |
| 30 | 加强乡风文明建设 | 1.开展乡风文明建设系列行动 | 大力培育和践行社会主义核心价值观，组织开展“我们的节日”主题活动，开展文明村镇、“身边好人”、美德少年等系列评选活动，全面推进渔农村移风易俗，提高渔农村思想道德素养。 |  |
| 31 | 渔农村新供销服务覆盖 | 1.现代渔农业服务中心建设 | 建成现代渔农业服务中心1家 |  |
| 32 | 渔农村金融服务 | 1.渔农村金融服务体系建设 | 全年信贷投入1.5亿元服务乡村振兴，新增丰收驿站8家，实现200人以上行政村70%金融服务全覆盖，普惠金融建档率达到55%，评定信用户1500户，为经济薄弱村发放促增收贷款1000万元。 |  |
| 33 | 乡村电网改造建设 | 1.精品台区带、台区建设 | 完成4个精品台区建设。 |  |

附件4

嵊泗县2018年乡村振兴任务清单月进度报表

填报时间：

| 序号 | 任务名称 | 细化任务项目 | 嵊泗县任务 | 月进度 （能用数字量化的填报已完成的数量；不能用数字量化的填报已经开展和完成的具体工作，以及形象进度百分比） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全域建设美丽乡村 | 1.省级美丽乡村示范村（3A级景区村）创建 | 完成2个（菜园基湖、黄龙峙岙） |  |
|  |  | 2.市级美丽乡村示范村创建 | 完成1个（枸杞东昇） |  |
|  |  | 3.美丽乡村主题风景线 | 五渔村全景村游线 |  |
|  |  | 4.美丽庭院创建 | 完成500户 |  |
|  |  | 5.省级历史文化村落保护利用重点村建设 | 完成1个（黄龙乡峙岙村） |  |
| 2 | 创建国家森林城市 | 1.抚育彩色健康森林 （含重点彩色景观林） | 完成1000亩 |  |
|  |  | 2.新植珍贵树 | 完成8万株 |  |
|  |  | 3.绿化与特色植物景观恢复展示区建设 | 完成1处（和尚套） |  |
| 3 | 渔农村生活垃圾分类处理 | 1.渔农村生活垃圾分类处理 | 完成3个村 |  |
| 4 | 清洁村庄农村环境卫生整治 | 1.“舟山市清洁村庄二年专项行动”年度任务 | 完成6个乡镇（街道）18个社区村 |  |
|  |  | 2.“整治田园”专项治理 | 重点整治田间地头、沟渠及海边滩涂的农膜、渔农业投入品包装物等废弃物。 |  |
| 5 | 壮大渔农村集体经济 | 1.社区集体经济收入增长 | 渔农村社区集体经济年收入稳定在10万元以上，其中三分之一以上社区村集体经济年收入达到30万以上。 |  |
|  |  | 2.创建渔农村集体经济发展示范社区 | 2个 |  |
| 6 | 低收入渔农户增收 | 1.低收入渔农户增收 | 深入开展精准扶贫，实现当年重点帮扶的低收入渔农户（不含低保低边户）80%家庭人均可支配收入达到1.2万元以上。 |  |
| 7 | 深化渔农村改革 | 1.土地承包经营权确权登记颁证 | 全面完成土地承包经营权确权登记颁证，积极引导土地经营权流向新型农业经营主体。 |  |
| 8 | 海洋生态文明建设 | 1.省级岸线整治三年行动方案分解任务 | 完成3.27公里 |  |
|  |  | 2.蓝色海湾整治 | 积极申报国家海洋局蓝色海湾整治项目 |  |
|  |  | 3.特别保护区管理 | 加强嵊泗马鞍列岛海洋特别保护区管理 |  |
| 9 | 国家绿色渔业实验基地建设 | 1.开展渔业资源产权化管理试点 | 开展渔业资源产权化管理试点 |  |
|  |  | 2.海钓中心基地和智能化管理平台建设 | 建设嵊泗中心渔港海钓中心基地，所有休闲渔船、海钓船纳入智能化管理平台。 |  |
|  |  | 3.玻璃钢新型渔船建造 | 不少于3艘 |  |
|  |  | 4.新型休闲渔船建造 | 建造4艘 |  |
|  |  | 5.“最美渔村”建设 | 启动1个 |  |
|  |  | 6.休闲渔业龙头企业培育 | 培育1家 |  |
|  |  | 7.电子商务渔村建设 | 建设2个 |  |
|  |  | 8.增殖放流 | 开展海钓场、休闲渔场资源增殖放流 |  |
|  |  | 9.渔业良种场建设 | 重点推动马关贝类良种场项目 |  |
|  |  | 10.渔业文化产业园建设 | 建设贻贝文化产业园 |  |
| 10 | 加强渔业安全生产 | 1.健全渔业安全 生产管理机制 | 4月底前完成12米以上渔船固定式北斗示位系统设备安装入网；探索休闲渔船安全管理新模式。4月底前完成所有休闲渔船安全责任落实到位、通讯监控设备到位、气象信息保障到位、监管措施到位；探索推进渔港电子化建设。9月底前实现所有一级以上渔港电子化管理。 |  |
| 11 | “一打三整治行动” | 1.落实“一打三整 治”工作措施 | 压减国内捕捞产量7%。加强“平安”海区建设，落实专门机构和人员。全面实施“湾（滩）长制”，实施海陆联动，捕捞、流通、加工全链条严打。 |  |
| 12 | 渔农村居民饮用水安全 | 1.重点饮用水水源地水库综合治理 | 开展2座，完成1座。 |  |
|  |  | 2.洞库蓄水试点工程 | 深化花鸟岛洞库蓄水试点工程 |  |
|  |  | 3.大陆饮水工程 | 实施嵊泗（上海至泗礁岛）大陆饮水工程 |  |
| 13 | 推进美丽河库建设 | 1.水利工程设施标准化建设 | 完成9个 |  |
|  |  | 2.水库加固 | 完成1座 |  |
| 14 | 改善渔农村人居环境 | 1.30吨以上渔农村生活污水处理设施标准化运维 | 完成2个 |  |
|  |  | 2.村庄规划设计试点 | 完成1个 |  |
| 15 | 渔农村危旧房治理改造 | 1.渔农村危旧房治理改造 | 完成378户 |  |
|  |  | 2.困难群众危房治理救助 | 完成17户 |  |
| 16 | “四好农村路”建设 | 1.路面维修 | 完成5公里 |  |
|  |  | 2.实施生命安全防护工程 | 完成2公里 |  |
| 17 | 耕地保护工程 | 1.高标准农田建设 | 完成100亩 |  |
| 18 | 地质灾害 综合治理 | 1.基本消除2017年汛期后新增的地质灾害隐患点 | 消除3个 |  |
| 19 | 农村文化礼堂建设 | 1.新建渔农村文化礼堂 | 全县推广海上文化礼堂 |  |
| 20 | 乡村治理“三治”结合 | 1.创建法治示范村 | 完成2个 |  |
|  |  | 2.创建市级以上民主法治村 |  |  |
| 21 | “美丽群岛幸福社区”建设 | 1.美丽群岛幸福社区扩面建设 | 总结“幸福社区”示范点建设经验并上报精品项目，配合对扩面社区进行培训指导与评估验收工作。 |  |
| 22 | 提升渔农村公共服务水平 | 1.示范型居家养老服务照料中心项目建设 | 完成1家 |  |
|  |  | 2.增加助餐、配送餐服务覆盖城乡社区 | 增加助餐、配送餐服务覆盖55%以上的城乡社区 |  |
|  |  | 3.渔农村留守儿童和困境儿童管理 | 动态管理渔农村留守儿童和困境儿童信息系统 |  |
|  |  | 4.新（扩）建养老院 | 启动枸杞乡敬老院建设项目 |  |
| 23 | “放心粮油”工程 | 1.“放心粮油”配送企业 | 建成1个 |  |
|  |  | 2.“放心粮油”供应网点 | 建成6个 |  |
| 24 | 粮油仓储物流设施建设 | 1.提升推进粮食仓建设水平 | 保持县粮食收储公司地下洞库省级“三星级”粮库管理水平 |  |
| 25 | 中心镇医疗卫生服务能力 | 1.中心镇卫生院能力建设 | 加强洋山、嵊山镇中心卫生院能力建设 |  |
|  |  | 2.卫生乡镇创建 | 巩固提升卫生乡镇创建水平国家级、省级、市级比例分别达到10%、45%、100%。 |  |
| 26 | 渔农村基层党组织规范化建设 | 1.建立完善渔农村基层党组织规范化制度 | 开展村级组织“回头看—履职践诺”活动，对全体社区村班子进行履职体检和任职评价，加强村干部精准考核，强化村干部底线管理，推行村干部“规矩指数”和不称职村干部“停职教育”制度，坚决调整不称职的村班子和干部。 |  |
| 27 | 加强乡风文明建设 | 1.开展乡风文明建设系列行动 | 大力培育和践行社会主义核心价值观，组织开展“我们的节日”主题活动，开展文明村镇、“身边好人”、美德少年等系列评选活动，全面推进渔农村移风易俗，提高渔农村思想道德素养。 |  |
| 28 | 强化渔农村金融服务 | 1.渔农村金融服务体系建设 | 全年信贷投入5000万服务乡村振兴，新增丰收驿站3家，实现200人以上行政村70%金融服务全覆盖，普惠金融建档率达到50%，评定信用户1000户，为经济薄弱村发放促增贷款50万元。 |  |
| 29 | 乡村电网改造建设 | 1.精品台区带、台区建设 | 完成1个精品台区带、3个精品台区建设。 |  |

附件5

新城管委会2018年乡村振兴任务清单月进度报表

填报时间：

| 序号 | 任务名称 | 细化任务项目 | 新城管委会任务 | 月进度 （能用数字量化的填报已完成的数量；不能用数字量化的填报已经开展和完成的具体工作，以及形象进度百分比） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全域建设美丽乡村 | 1.市级美丽乡村示范村创建 | 完成2个（临城黄土岭、千岛蒲岙） |  |
|  |  | 2.美丽庭院创建 | 完成200户 |  |
| 2 | 创建国家森林城市 | 1.道路廊道建设 | 完成5公里 |  |
|  |  | 2.河流廊道建设 | 完成2公里 |  |
|  |  | 3.晚稻杨梅古树群保护建设 | 完成1处 |  |
| 3 | 发展景观农业 | 1.景观农业建设 | 建设景观农业100亩确保重点区域耕地抛荒率不超过5% |  |
| 4 | 渔农村生活垃圾分类处理 | 1.渔农村生活垃圾分类处理 | 完成1个村 |  |
| 5 | 清洁村庄环境卫生整治 | 1.“舟山市整洁村庄二年专项行动”年度任务 | 完成2乡镇（街道）8个社区村 |  |
|  |  | 2.“整洁田园”专项治理 | 重点整治田间地头、沟渠及海边滩涂的农膜、渔农业投入品包装物等废弃物。 |  |
| 6 | 壮大渔农村集体经济 | 1.社区集体经济收入增长 | 渔农村社区集体经济年收入稳定在10万元以上，其中三分之一以上社区村集体经济年收入达到30万以上。 |  |
| 7 | 扶持低收入渔农户增收 | 1.低收入渔农户增收 | 深入开展精准扶贫，实现当年重点帮扶的低收入渔农户（不含低保低边户）80%家庭人均可支配收入达到1.2万元以上。 |  |
| 8 | 深化渔农村改革 | 1.土地承包经营权确权登记颁证 | 全面完成土地承包经营权确权登记颁证，积极引导土地经营权流向新型农业经营主体。 |  |
|  |  | 2.土地流转 | 土地流转面积稳定在0.21万亩以上，其中流转给10亩以上规模经营户的面积稳定在0.09万亩以上。 |  |
| 9 | 海洋生态文明建设 | 1.省级岸线整治三年行动 方案分解任务 | 完成5.41公里 |  |
| 10 | 推进美丽河库建设 | 1.水利工程设施标准化建设 | 完成11个 |  |
|  |  | 2.水利工程设施标准化示范点建设 | 完成2个 |  |
| 11 | 改善渔农村人居环境 | 1.省级美丽宜居示范村试点建设 | 完成2个 |  |
| 12 | 渔农村危旧房治理改造 | 1.渔农村危旧房治理改造 | 完成278户 |  |
| 13 | “四好农村路”建设 | 1.路面维修 | 完成3公里 |  |
| 14 | 耕地保护工程 | 1.垦造耕地 | 完成150亩 |  |
|  |  | 2.高标准农田建设 | 完成500亩 |  |
|  |  | 3.标准农田建设 | 完成200亩 |  |
| 15 | 农村文化礼堂建设 | 1.新建渔农村文化礼堂 | 完成2个 |  |
| 16 | 乡村治理“三治”结合 | 1.创建法治示范村 | 完成1个 |  |
|  |  | 2.创建市级以上民主法治村 |  |  |
| 17 | “美丽群岛幸福社区”建设 | 1.“美丽群岛幸福社区”扩面建设 | 总结“幸福社区”示范点建设经验并上报精品项目，配合对扩面社区进行培训指导与评估验收工作。 |  |
| 18 | 渔农村公共服务 | 1.增加助餐、配送餐服务覆盖城乡社区 | 增加助餐、配送餐服务覆盖55%以上的城乡社区 |  |
|  |  | 2.渔农村留守儿童和儿童管理 | 动态管理渔农村留守儿童和困境儿童信息系统 |  |
|  |  | 3.新（扩）建养老院 | 新增浦西社区居家养老服务照料中心项目建设 |  |
| 19 | 中心镇医卫服务能力 | 1.巩固全国百强社区卫 生服务中心创建成效 | 巩固新城社区卫生服务中心“全国百强”创建成效 |  |
| 20 | 渔农村基层党组织规范化建设 | 1.建立完善渔农村基层党组织规范化制度 | 开展村级组织“回头看——履职践诺”活动，对全体社区村班子进行履职体检和任职评价，加强村干部精准考核，强化村干部底线管理，推行村干部“规矩指数”和不称职村干部“停职教育”制度，坚决调整不称职的村社班子和干部。 |  |
| 21 | 加强乡风 文明建设 | 1.开展乡风文明建设系列行动 | 大力培育和践行社会主义核心价值观，组织开展“我们的节日”主题活动，开展文明村镇、“身边好人”、美德少年等系列评选活动，全面推进渔农村移风易俗，提高渔农民思想道德素养。 |  |

附件6

普—朱管委会2018年乡村振兴任务清单月进度报表

填报时间：

| 序号 | 任务名称 | 细化任务项目 | 普—朱管委会任务 | 月进度 （能用数字量化的填报已完成的数量；不能用数字量化的填报已经开展和完成的具体工作，以及形象进度百分比） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全域建设 美丽乡村 | 1.省级美丽乡村示范村（3A级景区村）创建 | 推进1个（朱家尖樟州，完成投资80%） |  |
|  |  | 2.美丽庭院创建 | 完成200户 |  |
| 2 | 创建国家 森林城市 | 1.森林城镇建设 | 建设1个（普陀山） |  |
|  |  | 2.河流廊道建设 | 完成1公里 |  |
| 3 | 发展绿色农业 | 1.提升改造市级蔬菜基地 | 完成500亩 |  |
| 4 | 发展景观农业 | 1.景观农业建设 | 建设景观农业300亩确保重点区域耕地抛荒率不超过5% |  |
| 5 | 渔农村生活垃圾分类处理 | 1.渔农村生活垃圾分类处理 | 4个村 |  |
| 6 | 清洁村庄 环境卫生整治 | 1.“舟山市整洁村庄二年专项行动”年度任务 | 完成2乡镇（街道）12个社区村 |  |
|  |  | 2.“整洁田园”专项治理 | 重点整治田间地头、沟渠及海边滩涂的农膜、渔农业投入品包装物等废弃物。 |  |
| 7 | 壮大渔农村集体经济 | 1.社区集体经济收入增长 | 渔农村社区集体经济年收入稳定在10万元以上，其中三分之一以上社区村集体经济年收入达到30万以上。 |  |
| 8 | 扶持低收入渔农户增收 | 1.低收入渔农户增收 | 深入开展精准扶贫，实现当年重点帮扶的低收入渔农户（不含低保低边户）80%家庭人均可支配收入达到1.2万元以上 |  |
| 9 | 深化渔农村改革 | 1.土地承包经营权确权登记颁证 | 全面完成土地承包经营权确权登记颁证，积极引导土地经营权流向新型农业经营主体。 |  |
|  |  | 2.土地流转 | 土地流转面积稳定在0.2万亩以上，其中流转给10亩以上规模经营户的面积稳定在0.08万亩以上。 |  |
| 10 | 渔农村居民饮用水安全 | 1.重点饮用水水源地水库综合治理 | 开展1座 |  |
| 11 | 推进美丽河库建设 | 1.水利工程设施标准化建设 | 完成15个 |  |
|  |  | 2.水利工程设施标准化示范点建设 | 完成2个 |  |
|  |  | 3.水库加固 | 完成1座 |  |
| 12 | 渔农村危旧房治理改造 | 1.渔农村危旧房治理改造 | 完成65户 |  |
| 13 | “四好农村路”建设 | 1. 路面维修 | 完成4公里 |  |
|  |  | 2.实施生命安全防护工程 | 完成2公里 |  |
| 14 | 耕地保护工程 | 1.垦造耕地 | 完成45亩 |  |
|  |  | 2.高标准农田建设 | 完成900亩 |  |
| 15 | 乡村“三治”结合 | 1.创建法治示范村 | 完成1个 |  |
|  |  | 2.创建市级以上民主法治村 |  |  |
| 16 | “美丽群岛幸福社区”建设 | 1.美丽群岛幸福社区扩面建设 | 总结“幸福社区”示范点建设经验并上报精品项目，配合对扩面社区进行培训指导与评估验收工作。 |  |
| 17 | 渔农村公共服务 | 1.增加助餐、配送餐服务覆盖城乡社区 | 增加助餐、配送餐服务覆盖55%以上的城乡社区。 |  |
|  |  | 2.渔农村留守儿童和儿童管理 | 动态管理渔农村留守儿童和困境儿童信息系统 |  |
| 18 | 中心镇医疗卫生服务能力 | 1.卫生乡镇创建 | 巩固普陀山镇国家级卫生乡镇水平 |  |
|  |  | 2.巩固全国百强社区卫生服务中心创建成效 | 巩固普陀山社区卫生服务中心“全国百强”创建成效 |  |
| 19 | 渔农村基层党组织规范化建设 | 1.建立完善渔农村基层党组织规范化制度 | 开展村级组织“回头看—履职践诺”活动，对全体社区村班子进行履职体检和任职评价，加强村干部精准考核，强化村干部底线管理，推行村干部“规矩指数”和不称职村干部“停职教育”制度，坚决调整不称职的村社班子和干部。 |  |
| 20 | 加强乡风文明建设 | 1.开展乡风文明建设系列行动 | 大力培育和践行社会主义核心价值观，组织开展“我们的节日”主题活动，开展文明村镇、“身边好人”、美德少年等系列评选活动，全面推进渔农村移风易俗，提高渔农民思想道德素养。 |  |

附件7

市牵头部门2018年乡村振兴任务清单进度报表

填报时间：                                                                      填报单位：

| 序号 | 任务名称 | 全市目标任务 | 实施进度 （能用数字量化的填报已完成的数量；不能用数字量化的填报已经开展和完成的具体工作，以及形象进度百分比） | 填报部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全域建设美丽乡村 | 实施《舟山市美丽乡村建设三年攻坚行动》，整体推进美丽乡村建设，创建省级美 丽乡村示范村（3A级景区村庄）5个、市级美丽乡村示范村13个；打造美丽乡村 主题风景线4条，创建美丽庭院3900户；完成2个省级历史文化村落保护利用重 点村建设。 |  | 市农林与 渔农村委 |
| 2 | 创建国家森林城市 | 推进森林舟山建设，完成国家森林城市创建各项任务指标，力争成功创建。抚育建设彩色健康森林5000亩，其中重点建设彩色景观林500亩；实施平原绿化850亩；新植各类珍贵树39万株；建设森林公园、湿地公园各1个，森林城镇5个、森林村庄6个；建设道路廊道5公里、河流廊道7公里、海岛休闲绿道1.6公里;完成公园标示系统建设2处、景观防护林宣传栏建设1处、植物标识和养生标识设置1处、绿化与特色植物景观恢复展示区建设1处、晚稻杨梅古树群保护建设1处。 |  | 市农林与 渔农村委 |
| 3 | 发展绿色农业 | 推进定海省级现代农业园区和普陀展茅省级田园综合体建设，提升改造蔬菜基地1000 亩、粮食生产功能区1000亩，新增绿色食品基地2000亩；推进定海华晟牧场改扩建工程，建设杨梅博览园。 |  | 市农林与 渔农村委 |
| 4 | 重点农业乡镇建设 | 有序推进定海马岙、小沙、岑港、普陀展茅、桃花、岱山岱东、岱西、秀山等8个省特色农业强镇和市重点农业乡镇建设，基本完成1个省级特色农业强镇和3个市级重点农业乡镇建设。 |  | 市农林与 渔农村委 |
| 5 | 发展景观农业 | 推进景观农业建设，形成清洁、美丽的田园风光，重点打造本岛北向疏港公路沿线景观农业示范带，确保重点区域耕地抛荒率不超过5%。 |  | 市农林与 渔农村委 |
| 6 | 渔农村生活垃圾分类处理 | 以整乡整岛连片推进为重点，完成渔农村生活垃圾分类处理村88个。 |  | 市农林与 渔农村委 |
| 7 | 清洁村庄农村环境卫生整治 | 整治渔农村区域脏乱差环境，全面清理房前屋后、村道路边、山体岸边、公共场所等可视范围内的各类卫生垃圾及乱堆乱放、乱搭乱建现象，建立健全渔农村垃圾日常清扫保洁制度，共享清洁村庄。2018年完成35个乡镇（街道）177个社区村专项整治。 |  | 市农林与 渔农村委 市住建局 市城管局 |
|  |  | 深入推进“整洁田园”专项治理，重点整治田间地头、沟渠及海边滩涂的农膜、渔农业投入品包装物等废弃物。 |  | 市供销社 |
| 8 | 壮大渔农村集体经济 | 因地制宜发展壮大村级集体经济，全市渔农村社区集体经济年收入稳定在10万元以上，其中三分之一以上社区村集体经济年收入达到30万以上，创建10个渔农村集体经济发展示范社区。 |  | 市农林与 渔农村委 |
| 9 | 扶持低收入渔农户增收 | 深入开展十大帮扶活动，实现当年重点帮扶的低收入渔农户（不含低保、低边户）80%家庭人均可支配收入达到1.2万元以上。 |  | 市农林与 渔农村委 |
| 10 | 深化渔农村改革 | 深化农村土地管理制度改革，全面完成土地承包经营权确权登记颁证，指导推进土地流转机制改革，组建土地股份合作社3家，引导土地经营权流向新型农业经营主体。全市土地流转面积稳定在7.45万亩以上，其中流转给10亩以上规模经营户的面积稳定在3.98万亩以上。 |  | 市农林与 渔农村委 |
| 11 | 海洋生态文明建设 | 保障新区重大项目用海用岛，全面落实海洋生态红线管控，努力探索盘活存量围填海，完成海岛岸线调查。创建海洋生态建设示范区。 |  | 市海洋 与渔业局 |
| 12 | 国家绿色渔业实验基地建设 | 实施渔业资源产权化和渔业权制度创新；开展资源增殖放流；推广绿色捕捞技术；参与全市智慧渔业建设、绿色渔业产业互联网建设，绿色水产品标准推广和溯源平台建设、渔业权交易平台建设；支持玻璃钢船舶及装备产业中心建设，建设农业部“最美渔村”；建造玻璃钢新型渔船、规范化新型休闲渔船。 |  | 市海洋 与渔业局 |
| 13 | 加强渔业安全生产 | 实施“三增”、“三减”、“三严”，严格落实6小时一次渔船动态点验、编组生产、定人联船等制度。推进渔业安全管理信息化建设，强化县（区）交叉执法，做到船、人、证三清，点验、编组、检查特别是开捕前登临和技防四到位。探索休闲渔船企业化管理，统一码头等基础设施，实现责任、通讯、气象三个全覆盖。 |  | 市海洋 与渔业局 |
| 14 | “一打三整治”行动 | 加强“平安”海区建设，落实专门机构和人员。全面实施“湾（滩）长制”，实施海陆联动，捕捞、流通、加工全链条严打。 |  | 市海洋 与渔业局 |
| 15 | 远洋渔业 规范有序发展 | 严格落实《远洋渔业暂行管理办法》，以远洋渔业企业、东南太平洋公海为重点，开展安全生产整治。以外籍劳动力为重点，把好“船员入口关”“涉外培训关”“船上管理关”。 |  | 市海洋 与渔业局 |
| 16 | 保障渔农村居民饮用水安全 | 以饮用水安全保障为重点，着力提高供水规模、提升水质。加快推进大陆引水三期工程，加快清库扩容、洞库蓄水等工程建设力度，实施饮用水水库“一库一策”治理和重点饮用水水库综合治理。 |  | 市水利水 务围垦局 |
| 17 | 推进美丽 河库建设 | 按照美丽乡村建设要求，进一步提升水利工程标准化水平，以标准化示范为引领大力开展美丽河库建设，全力营造水景观，全面彰显水文化，全域强化水管控，逐步实现全域改善水生态的目标。实施水利工程设施标准化建设及示范点建设，实施盐仓河和双桥前门畈河等河道的生态绿化和水体综合治理河道，完成9座水库的除险加固,创建美丽河库示范乡镇。 |  | 市水利水 务围垦局 |
| 18 | 改善渔农村人居环境 | 优化村庄布点规划、村庄规划设计和农房设计，深入开展美丽宜居示范村创建，大力推进渔农村厕所革命，有效提升渔农村人居环境。完成岱山县域乡村建设规划编制，完成村庄规划设计试点、农房设计试点各1个；完成1个国家级美丽宜居示范村和7个省级美丽宜居示范村试点建设；完成渔农村厕所改造1000座、新建、改扩建景区厕所42座；完成30吨以上渔农村生活污水处理设施标准化运维12个。 |  | 市住建局 |
| 19 | 渔农村危旧房治理改造 | 全面完成我市渔农村危旧房治理改造工作，全市完成渔农村危旧房治理改造3447户、困难群众危旧房治理救助107户。 |  | 市住建局 |
| 20 | “四好农村路”建设 | 提升渔农村公路技术等级30公里，完成路面维修50公里，实施安全生命防护工程10公里，新建村道10公里。 |  | 市交通 运输局 |
| 21 | 耕地保护工程 | 落实耕地保护工程任务，大力推进垦造耕地和高标准农田建设，完成垦造耕地3475亩、高标准农田建设2.6万亩、标准农田建设800亩。 |  | 市国土 资源局 |
| 22 | 地质灾害综合治理 | 基本消除2017年汛期后新增的20个地质灾害隐患点。 |  | 市国土 资源局 |
| 23 | 农村文化礼堂建设 | 大力推动渔农村文化礼堂“建、管、用、育”一体化，新建渔农村文化礼堂18个。 |  | 市委宣传部 |
| 24 | 乡村治理“三治”结合 | 建立完善渔农村自治、法治、德治“三治结合”治理体系，积极推进基层治理创新，提升长效管控和服务能力，全市力争创建法治示范村16个、创建市级以上民主法治村20个以上。 |  | 市委政法委 市司法局 |
| 25 | “美丽群岛幸福社区”建设 | 在打造首批8个“幸福社区”市级精品样板的基础上，加快推进我市5个渔农村扩面社区“美丽群岛 幸福社区”建设。 |  | 市民政局 |
| 26 | 渔农村公共服务 | 全市打造5家以上示范型居家养老照料中心（老年活动中心）；新（扩）建定海广华颐养院、岱山福音堂老年之家、嵊泗枸杞乡敬老院等养老机构；助餐、配送餐服务覆盖55%以上的城乡社区；完善渔农村留守儿童关爱服务体系，建立完善以困境儿童分类保障制度、重残重病儿童康复补贴制度、收养寄养孤残儿童家庭补贴制度等为重点的适度普惠型儿童福利保障制度。 |  | 市民政局 |
| 27 | “放心粮油”工程 | 实施“放心粮油”工程，到2022年建成“放心粮油”供应网点29个，“放心粮油”配送企业4家，加工企业1家，争取培育“中国好粮油”产品2个。 |  | 市商务局 |
| 28 | 粮食仓储物流设施建设 | 加快推进粮食仓储设施建设，完善现有粮食仓储设施的功能提升改造。深化“星级粮库”创建，提升现代化粮食仓储管理水平。 |  | 市商务局 |
| 29 | 中心镇医卫生服务能力 | 重点加强6家中心镇卫生院能力建设，巩固全国百强社区卫生服务中心创建成效，规范开展基本公共卫生服务，提升医疗服务能力。推进普陀区域医共体省级试点工作。开展卫生乡镇创建，国家级、省级、市级比例分别达到10%、45%、100%。 |  | 市卫生 和计生局 |
| 30 | 加强渔农村基层党组织规范化建设 | 开展村级组织“回头看——履职践诺”活动，对全体社区村班子进行履职体检和任职评价，加强村干部精准考核，强化村干部底线管理，推行村干部“规矩指数”和不称职村干部“停职教育”制度，坚决调整不称职的村社班子和干部。 |  | 市委组织部 |
| 31 | 加强乡风文明建设 | 开展乡风文明建设系列行动，大力培育和践行社会主义核心价值观，组织开展“我们的节日”主题活动、文明村镇、“身边好人”、美德少年等系列建设与评选活动，全面推进渔农村移风易俗，提高渔农民思想道德素养。 |  | 市文明办 |
| 32 | 渔农村新供销服务覆盖 | 健全农村连锁经营体系，加快形成农产品配送、公用性服务、公共服务代理相结合的遍布城乡的现代消费服务格局，全年实现供销社农产品市场交易额3亿元，建成现代渔农业服务中心3 家。 |  | 市供销社 |
| 33 | 强化渔农金融服务 | 全年信贷投入6亿元服务乡村振兴，新增丰收驿站33家，实现200人以上行政村70%金融服务全覆盖，普惠金融建档率达到50%，力争辖内渔农户金融档案覆盖率达到70%以上，新增评定信用户6000户，为经济薄弱村发放促增贷款2000万元。 |  | 省农信联社 舟山办事处 |
| 34 | 乡村电网改造建设 | 优化乡村电网网架结构，改造老旧配电网设备，推进精品台区、台区带工程建设，全市完成3个精品台区带、16个以上精品台区建设。 |  | 舟山电力局 |

舟山市城乡发展一体化（村庄示范整治工作）领导小组（市建设社会主义新渔农村工作指导委员会）办公室           2018年4月5日印发